## UAT
Phase | Group | Process | Menu Program | User Test2 | Company Code Test | On UAT / On Production | Status | Status Description | SR / Incident No. | คอลัมน์1 | Expect Result (RPA) | Action | Path Result UAT | Plan Sign-Off Date | Sign-Off Date | ทำ Macro | ส่ง Requirement อัดคลิปวีดีโอ เฟส 3 | Remark
1 | Group1 | Download CFT | CFT |  |  | On Production | Success
2 | Group2 | Step51_Import_OT Import Overtime Information | PR0T42 |  |  | On UAT RPA | Fail | ทดสอบ Run RPA 1.Bot ไม่เปิดไฟล์ Excel OT เพื่อ generate csv 2.ยอด OT Amount ไม่สามารถ Transfer ได้ IT แก้ไขอยู่ค่ะ | IC23/191455 |  | 1.เปิด Files Excel Import OT for RPA เพื่อ Gen OT ไม่ได้ค่ะ ทดสอบเพิ่มเติมครั้งที่ 2 คือ ทดสอบกรอกข้อมูลใน Template input_group2_comp_549 อีกครั้งยังเปิด Files excel กด Gentext files OT ไม่ได้ค่ะ |  | O:\RPA for Payroll\VENDOR\5.0_Testing\ผลทดสอบ RPA Group6_2023.09.27\Step51_ImportOT หลังทดสอบครั้งที่ 2 ยังเปิด files Gen OT ไม่ได้ สามารถดู Files ข้อมูลได้ที่>> O:\RPA for Payroll\VENDOR\5.0_Testing\ผลทดสอบ RPA Group6_2023.09.27\Step51_ImportOT\4_Import OT\input_group2_comp_549.xlsx | 2023-10-11 |  | ทำ Macro แล้วมีแก้ไข Template แต่ไม่มีผลกระทบกับ RPA |  |  | On Production | Success
2 | Group2 | Step52_Import Loan Import Emp Loan Information | PR0T36 |  |  | On UAT RPA | Fail | ทดสอบ Run RPA 1.Bot ไม่เปิดไฟล์ Excel OT เพื่อ generate csv | IC23/190835 |  | เข้าหน้าจอPayroll ได้แต่ไม่เลือกบริษัท ทดสอบเพิ่มเติมครั้งที่ 2 คือ ทดสอบกรอกข้อมูลใน Template input_group2_comp_549 อีกครั้ง สามารถเข้าบริษัทได้แล้วค่ะแต่ยังเปิด Files excel กด Gentext files Loan ไม่ได้ค่ะ |  | O:\RPA for Payroll\VENDOR\5.0_Testing\ผลทดสอบ RPA Group6_2023.09.27\Step52_ImportLoan\20230927_เข้าหน้าจอได้แต่ไม่เลือกบริษัท หลังทดสอบครั้งที่ 2 ยังเปิด files Gen Loan ไม่ได้ สามารถดู Files ข้อมูลได้ที่>> O:\RPA for Payroll\VENDOR\5.0_Testing\ผลทดสอบ RPA Group6_2023.09.27\Step52_ImportLoan\2_Loan\input_group2_comp_549.xlsx | 2023-10-11 |  |  |  |  | On UAT | New SR / New IC
2 | Group2 | Step53_Import Slip Method Import Print Method Information | PR0T40 |  |  | On UAT RPA | Success | ทดสอบ Run RPA ถูกแล้วค่ะ | [5 empty] | 2023-10-04 | 2023-10-06 |  |  |  |  | Fail
3 | Group2 | Import Employee Information | PR0TOX |  |  | On UAT PR | Fail | ทดสอบอยู่ PR ค่ะ 1. IT แก้ไขที่อยู่อีก 1 Case คือ ที่อยู่ทะเบียนบ้าน - กรอก ที่อยู่ต่างจังหวัด ที่อยู่ปัจจุบัน - กรอก ที่อยู่กรุงเทพฯ 2.การบันทึก ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต ยังไม่ถูกต้อง ต้องแก้ไข PR แต่ไม่กระทบกับการทำงานของ RPA (ปัจจุบันProgram ที่ทำคือให้ลูกค้ากรอก ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต เองซึ่งไม่เฟรนรี่ อยากให้ IT ดึงข้อมูลให้ค่ะ) | IC23/190257 SR23/159989 |  |  |  |  | 2023-11-29 |  | ยังไม่ได้ทำ Macro
3 | Group2 | Import Allowance Information | PR0TOY |  |  | On UAT PR | Fail | ทดสอบอยู่ PR ค่ะ IT แก้ไขอยู่ 1.Import Allowance Infor (RPA) ค่าลดหย่อนคนพิการ นำเข้าไม่ถูก ข้อมูลไม่ถูกติ๊ก กรณีมีหักลดหย่อนแล้วไม่ต้องหักลดหย่อนอีก (SR23/190258) 2.คำนำหน้าลดหย่อนบิดา มารดา ที่อยู่ในระบบ Payroll แสดงไม่ถูกต้อง (SR23/158044) 3.ค่าลดหย่อนในเมนู Special allowance ไม่แสดงปี พ.ศ. เริ่มต้น และ สิ้นสุด Stamp วันที่ตาม Sheet (SR23/158044) 4.ข้อมูลไม่ได้แจ้งแก้ไข แต่เมื่อกด Transfer แสดงยอดเป็น 0 บาง Column (SR23/190258) 5.ไม่ได้ระบุข้อมูลแก้ไข แต่ข้อมูลที่เคยมี ถูกลบหายไป ทั้งในหน้า Allowance และ Menu Special Allowance ข้อมูลถูกเปลี่ยนเป็น 0 (SR23/190258) | IC23/190258 SR23/158044 |  |  |  |  | 2023-11-29 |  | ยังไม่ได้ทำ Macro
3 | Group2 | Import Bank Account Inf. | PR0T41 |  |  | On UAT PR | Fail | ทดสอบ PR อยู่ค่ะ แจ้ง IT แก้ไขเพิ่ม ธนาคารนั้นเปิดสาขาใหม่ และยังไม่มีสาขา(Brach code) ในะระบบ Payroll ค่ะ ขณะนี้ยังไม่สามารถ Import เข้าระบบได้ค่ะ (SR23/159988) ได้ทำการปรึกษากับ เบียร์ แล้วว่า Case นี้รบกวน IT แก้ไขโปรแกรมให้สามารถ Transfer ข้อมูลเข้าระบบได้ค่ะ เนื่องจากในบางครั้ง 1. ธนาคารนั้นเปิดสาขาใหม่ และยังไม่มีสาขา(Brach code) ในะระบบ Payroll ค่ะ ขณะนี้ยังไม่สามารถ Import เข้าระบบได้ค่ะ ได้ทำการปรึกษากับ เบียร์ แล้วว่า Case นี้รบกวน IT แก้ไขโปรแกรมให้สามารถ Transfer ข้อมูลเข้าระบบได้ค่ะ เนื่องจากในบางครั้ง 2.เนื่องจากข้อมูลลูกค้าที่ส่งเป็น Excel และไม่ได้แนบ สำเนาธนาคารให้จึงไม่ทราบว่าเป็นสาขาที่เปิดใหม่จริงไหม? ทราบแต่ตัวเลขสาขา 4 หลัก และ ดังนั้นจึงต้องนำข้อมูลเข้าระบบตามที่ลูกค้าแจ้งค่ะ | IC23/190259 SR23/159988 |  |  |  |  | 2023-11-29 |  | ทำ Macro แล้ว | 2023-10-04
3 | Group2 | Import P/F Information | PR0TOV |  |  | On UAT PR | New SR / New IC | ทดสอบ PR ทดสอบเสร็จแล้วค่ะ จะสรุปผลทดสอบส่งให้วันนี้ค่ะ 1.ยังไม่มี Report พ่น Error | IC23/192232 |  |  |  |  | 2023-11-29 |  | ยังไม่ได้ทำ Macro
3 | Group2 | Import Fixed Income Info. | PR0T34 |  |  | On UAT PR | Fail | ทดสอบ PR อยู่ค่ะ IT แก้ไขแล้ว ทดสอบวันนี้ค่ะ 1.กรณีหลังจาก Pep compute แล้วหน้า Force ไม่แสดง Salary และ Fix income ที่มีการ Import เข้าไป 2.กรณีไม่มีเปลี่ยนแปลงแสดงว่าง Blank ไม่ใส่อะไรเลย แล้วมี Transfer ยอดจำนวนเงินข้อมูลเดิมที่เคยมีอยู่ได้ถูก Update ที่ถูกต้องไม่ Update | IC23/190260 |  |  |  |  | 2023-11-29 |  | ทำ Macro แล้วมีแก้ไขอยู่
3 | Group2 | Import NonFixed Income Deduction Info. | PR0T35 |  |  | On UAT PR | Fail | ทดสอบ PR อยู่ค่ะ IT แก้ไขแล้ว ทดสอบวันนี้ค่ะ 1.กรณีหลังจาก Pep compute แล้วหน้า Force ไม่แสดง Salary และ Fix income ที่มีการ Import เข้าไป | IC23/192220 |  |  |  |  | 2023-11-29 |  | ยังไม่ได้ทำ Macro
3 | Group2 | Import Resign Information | PR0TOW |  |  | On UAT PR | New SR / New IC | ทดสอบ PR ทดสอบเสร็จแล้วค่ะ 1.ยังไม่มี Report พ่น Error | [5 empty] | 2023-11-29 |  | ทำ Macro แล้วมีแก้ไขอยู่ | 2023-10-04
3 | Group2 | Import Slip Language Information | PR0T37 |  |  | On UAT PR | New SR / New IC | ทดสอบ PR ทดสอบเสร็จแล้วค่ะ 1.ยังไม่มี Report พ่น Error | [5 empty] | 2023-11-29 |  | ทำ Macro แล้ว | 2023-10-04
1 | Group3 | Prep.Compu. | PR0401 PR0402 |  |  | On Production | Success
1 | Group3 | Transfer Force | PR0TIW |  |  | On Production | Success
1 | Group3 | Transfer Absorb Tax by period | PR1K33 |  |  | On Production | Success
1 | Group3 | Convert 6 File | PR0TO3 |  |  | On Production | New SR / New IC | ณ 4/10/2023 กลับมาทดสอบใหม่ บอทเปิด WPS (excel) และค้างจึงขอ find out สาเหตุก่อนครับ คาดว่าน่าจะเป็นที่ version ขิง WPS ( เคยทดสอบครั้งสุดท้าย วันที่ 19/10/2022 ) ติดต่อ IT ตรวจสอบ version WPS ว่าตรงกันหรือปล่าว หลังจาก update window
1 | Group4 | Upload CFT | CFT |  |  | On Production | New SR / New IC | บอทไม่สามารถหยิบไฟล์จาก Share Folder ซึ่งเป็น share Local ของ BU ( ตัวอย่างการระบุ path == > \\Pc12110\rpashare ) โดยเป็นปัญหาของระบบ CFT เอง ( ไม่ได้ติดที่ Bot ) ซึ่งปัจจุบัน คนก็ยังทำไม่ได้ จึงขอให้ทาง IT หา solution ในการจัดการ path จาก share folder ดังกล่าวเพื่อให้ Bot ทำงานต่อได้ | [9 empty] | จึงขอให้ทาง IT หา solution ในการจัดการ path จาก share folder ดังกล่าวเพื่อให้ Bot ทำงานต่อได้
| Group5 | No ( Include in Group 3 ) | [9 empty] | รวมกับ Group 3 แล้ว
1 | Group6 | Step24 Text bank | PR0TOI |  |  | On UAT RPA | Fail | พี่เสาร์ แจ้งให้ทดสอบใหม่ค่ะ | IC23/190841 |  | 1.เข้าระบบได้>เลือกบริษัทได้>เลือกเมนูRunBank ไม่ได้ติดMessage FRM-40735:when-new-form-instance trigger raised unhandled exception ORA-06508 2.จากข้อ 1 มีน้องทำ Incident ไปแล้วค่ะ | Message นี้ น้องๆเจอในงานจริงอยู่ค่ะและในวันที่เจอ Message จะไม่สามารถ Run Bank ได้ วิธีแก้ไขคือ 1.ให้น้อง Restart เครื่อง ตัวเองก่อน แล้ว กลับเข้าระบบ Run ใหม่ (ในวันเดียวกันนั้นถ้าน้อง Run ไม่ได้เลย ต้องไป Run Bank ในวันถัดไป) 2.ให้น้อง Restart เครื่อง ตัวเองก่อน แล้ว กลับเข้าระบบ Run ใหม่ (ในเดียวกันนั้นน้องบางคน Run ได้ค่ะ) 3.ในวัน ติด Message เปลี่ยนเครื่องคอมพิวเตอร์ Run หรือให้ น้องคนอื่นที่มี Contact person ในบริษัท นั้น Run ให้ค่ะ (กรณีที่ต้องส่ง Bank ในวันนั้นค่ะ) แต่น้องได้ทำ Incident แล้วค่ะ จากที่สอบถาม มี ทั้งหมด 4 ท่านที่ Run bank และติด Message นี้ค่ะ | O:\RPA for Payroll\VENDOR\5.0_Testing\ผลทดสอบ RPA Group6_2023.09.27\Step24_Bank Report\20230925_ครั้งที่1 | 2023-10-11
1 | Group6 | Step25 Payroll word |  |  |  | On UAT RPA | Fail | พี่เสาร์ แจ้งให้ทดสอบใหม่ค่ะ | IC23/190847 |  | 1.ขั้นตอนยังไม่ครบข้ามขั้นตอนใส่เลขเมนู PR0802 จึงทำให้ติดMessageค่ะ 2.จึง PrintScreenขั้นตอนSpool files word ให้ค่ะ ชื่อ Folder ขั้นตอนทำ Payroll Word_Demo 3_2023.09.30_V.1 |  | O:\RPA for Payroll\VENDOR\5.0_Testing\ผลทดสอบ RPA Group6_2023.09.27\Step25_Payroll Wrod\20230927_RunPayrollWordRunได้แต่ขาดไป1ขั้นตอน | 2023-10-11
1 | Group6 | Step26 PVD Report | PR0TO1 |  |  | On UAT RPA | Fail | พี่เสาร์ แจ้งให้ทดสอบใหม่ค่ะ | IC23/190850 |  | 1.เข้าระบบได้>เลือกบริษัทได้>เลือกเมนูRunPVDได้แต่ไม่กด OK เพื่อRun Report ค่ะ |  | O:\RPA for Payroll\VENDOR\5.0_Testing\ผลทดสอบ RPA Group6_2023.09.27\Step26_PVD\20230925_ไม่เลือกPlanPVD | 2023-10-11
1 | Group6 | Step27 SorPorSor | PR0442 |  |  | On Production | Success
1 | Group6 | Step28 Acknowledge Report | PR020S |  |  | On Production | Success
1 | Group6 | Step29 PaySlip | PR0593 |  |  | On UAT RPA | Fail | พี่เสาร์ แจ้งให้ทดสอบใหม่ค่ะ (แสดงไม่ถูกต้องอีก 5 แบบค่ะ) | IC23/190855 |  | 1.การ Sorting Runรายงานแสดงไม่ถูกต้องในบาง Sorting มีทดสอบ Sorting Payslip เพิ่มค่ะและมีแก้ไข Sorting 5 แบบค่ะ (แนบ Sorting ที่ต้องใช้จากที่น้องๆกรอกให้แล้วค่ะไว้ใช้ทดสอบค่ะ) |  | O:\RPA for Payroll\VENDOR\5.0_Testing\ผลทดสอบ RPA Group6_2023.09.27\Step29_PaySlip\กรอกSorting Run PaySlip_จากน้องกรอกให้_R1.xlsx | 2023-10-04 | 2023-10-06
1 | Group6 | Step30 Loryor | PR022A |  |  | On Production | New SR / New IC | ติดเรื่องการหน่วงเวลาของ Report สำหรับบริษัทเกิน300 คน ( ณ 4/10/23 อยู่บน UAT )
1 | Group6 | Step34 Summary Report |  |  |  | On Production | Success
1 | Group6 | Step35 OT Report |  |  |  | On Production | Success
1 | Group6 | Step36 Tax Cal Report | PR0831 |  |  | On Production | New SR / New IC | ติดเรื่องการหน่วงเวลาของ Report สำหรับบริษัทเกิน300 คน ( ณ 4/10/23 อยู่บน UAT ) |  |  | 1.Run reportได้แต่เวลาหมดจึงทำให้ไม่ Save Report ต้องเพิ่มเวลา |  | O:\RPA for Payroll\VENDOR\5.0_Testing\ผลทดสอบ RPA Group6_2023.09.27\Step36_TaxCal\2025.09.25_Include
1 | Group6 | Step37 SSO6-09 | PR0443 |  |  | On Production | Success
1 | Group6 | Step38 SSO1-03 | PR044F |  |  | On Production | Success
1 | Group6 | Step39 SSO1-03-1 | PR0441 |  |  | On Production | Success
1 | Group6 | Step40 SSO1-02 | PR044E |  |  | On Production | Success
1 | Group6 | Step41 Loan Report | PR0243 |  |  | On Production | New SR / New IC | ติดเรื่อง กรณีคนระบุ Input File ใส่ ชื่อ report ไม่ถูกต้อง บอทค้างและหยุดทำงานทันที |  |  | กรณีที่ระบุ ชื่อReport ที่ไม่มีใน Company นั้นๆจะไม่สามารถ Run ได้ให้ Skip ข้าม Report นั้นไป เพราะปัจจุบันระบบจะหยุดการทำงาน |  | O:\RPA for Payroll\VENDOR\5.0_Testing\ผลทดสอบ RPA Group6_2023.09.27\Step41_Loan Report\20230927_RunLoan2Report Runไม่ได้1Reportเพราะไม่มีข้อมูลReport ให้Skipข้าม
1 | Group6 | Step42 Pay-Deduct Report | PR0254 |  |  | On Production | New SR / New IC | ติดเรื่อง กรณีคนระบุ Input File ใส่ ชื่อ report ไม่ถูกต้อง บอทค้างและหยุดทำงานทันที | IC23/191172 |  | กรณีที่ระบุ ชื่อReport ที่ไม่มีใน Company นั้นๆจะไม่สามารถ Run ได้ให้ Skip ข้าม Report นั้นไป เพราะปัจจุบันระบบจะหยุดการทำงาน |  | O:\RPA for Payroll\VENDOR\5.0_Testing\ผลทดสอบ RPA Group6_2023.09.27\Step42_PayDeduct Report\20230927_RunPayDeduct2Report Runไม่ได้1Reportเพราะไม่มีข้อมูลReport ให้Skipข้าม
2 | Group6 | Step43_PND1 Report & Text | PR046C PR0TOX4 |  |  | On UAT RPA | Success | [6 empty] | 2023-10-04 | 2023-10-06
2 | Group6 | Step44_PND1 Report Compen | PR046L |  |  | On UAT RPA | Success |  |  |  | วันที่ 25/9/2023 ช่วงเช้า Run Step 44 ภงด.1 เป็นงานแรก ติด Message ออกจากระบบ (เหมือน Step 45) และได้ไป Run รายงานอื่นและจึงกลับเข้าระบบ Step 44 Run ใหม่ **ไม่ได้อัดวีดีไว้เพราะคิดว่าคงจะไม่เป็นอีกค่ะ** |  |  | 2023-10-04 | 2023-10-06
2 | Group6 | Step45_PND1 Kor Report & Text | PR046F PR0TOX2 |  |  | On UAT RPA | Success |  |  |  | วันที่ 26/9/2023 ช่วงเช้า Run Step 45 ภงด.1ก เป็นงานแรก ติด Message ออกจากระบบและกลับเข้าระบบ Run ใหม่ และ ทดสอบอีกครั้ง Runช่วงบ่าย เป็นงานแรก ติด Message เหมือนกันต้องออกจากระบบและกลับเข้าระบบ Run ใหม่ วันที่ 27/9/2023 ช่วงเช้า Run Step 45 ภงด.1ก อีกครั้งไม่ติด Message ค่ะ | หารือ Case นี้ให้เจออีกครั้งรอทดสอบบน Production หรือ รอ ทดสอบ ใน UAT | O:\RPA for Payroll\VENDOR\5.0_Testing\ผลทดสอบ RPA Group6_2023.09.27\Step45_PND1K\20230926_All_แนวนอน_Select office noติดMessageแบบที่6 | 2023-10-04 | 2023-10-06
2 | Group6 | Step46_PND1 Kor Report Compen | PR046N |  |  | On UAT RPA | Success | [6 empty] | 2023-10-04 | 2023-10-06
2 | Group6 | Step47_50 Tawi Report | PR0486 |  |  | On UAT RPA | Fail | พี่เสาร์ แจ้งให้ทดสอบใหม่ค่ะ | IC23/190859 |  | 1.การเลือก Run Report แบบ All >> 1.1 ไม่Save PDF 1.2 ไม่แสดงรายงาน 1.3 ไม่ออกจากเมนู 2.การเลือก Run Report แบบ Skip รหัสพนักงานl >> 2.1.ไม่ระบุปี พศ. วันที่ 2.2.ไม่Set กระดาษ 0.24 2.3.ไม่แสดงรายงาน 2.4.ไม่กดNextรายงานไปหน้าสุดท้าย 2.5.ไม่Save PDF |  | O:\RPA for Payroll\VENDOR\5.0_Testing\ผลทดสอบ RPA Group6_2023.09.27\Step47_50Tawi\2023.09.22_NoSKip_Office_Fun_Sec_Emp.Code-ไม่ถูก และ O:\RPA for Payroll\VENDOR\5.0_Testing\ผลทดสอบ RPA Group6_2023.09.27\Step47_50Tawi\2023.09.22_SKip_Office_Fun_Sec_Emp.Code-ไม่ถูก | 2023-10-11
2 | Group6 | Step48_50 Tawi Report | PR0486 |  |  | On UAT RPA | Fail | พี่เสาร์ แจ้งให้ทดสอบใหม่ค่ะ | IC23/190862 |  | 1.การเลือก Run Report แบบ All >> 1.1.ไม่Save รายงานเป็น PDF 1.2.ไม่ออกจากเมนู 2.การเลือก Run Report แบบ Skip รหัสพนักงานl >> 2.1.ไม่Save รายงานเป็น PDF 2.2.ไม่ออกจากเมนู |  | O:\RPA for Payroll\VENDOR\5.0_Testing\ผลทดสอบ RPA Group6_2023.09.27\Step48_50TawiResign\2022.09.22_NoSKip_Office_Fun_Sec_Emp.Code-ไม่ถูก และ O:\RPA for Payroll\VENDOR\5.0_Testing\ผลทดสอบ RPA Group6_2023.09.27\Step48_50TawiResign\2022.09.22_SKip Exclude_Office_Fun_Sec_Emp.Code-ไม่ถูก | 2023-10-11
2 | Group6 | Step49_PND 91 | PR044A |  |  | On UAT RPA | Fail | พี่เสาร์ แจ้งให้ทดสอบใหม่ค่ะ | IC23/190865 |  | 1.เพิ่มให้มีกรอก Skip รหัสพนักงานเพื่อ skip รายงาน ใน Template input_group6_comp_549 เนื่องจากต้องมี Skip รายงานด้วยค่ะ 2.การ Set กระดาษก่อน Print >>Set Margin ตรง Bottom เป็น 0 ไม่ครบ 4 ฟิวส์ >Set Margin ตรง bottom เป็น 0 หรือยังคะเหมือนเป็น 0.001 อยู่รบกวนตรวจสอบและทำให้เป็น 0 ให้ด้วยก็ดีค่ะเพราะเวลาพิมพ์รายงานจะได้ลงฟอร์มพอดีค่ะ |  | O:\RPA for Payroll\VENDOR\5.0_Testing\ผลทดสอบ RPA Group6_2023.09.27\Step49_PND91\2022.09.22_NoSKip_Exculde_Office_Fun_Sec_Emp.Code-ไม่มีข้อความ - ไม่ถูก และ O:\RPA for Payroll\VENDOR\5.0_Testing\ผลทดสอบ RPA Group6_2023.09.27\Step49_PND91\2022.09.22_NoSKip_Office_Fun_Sec_Emp.Code-ไม่มีข้อความ - ไม่ถูก | 2023-10-11
2 | Group6 | Step50_Report Kor Tor 20 Kor | PR044C |  |  | On UAT RPA | Success | กระบวนการของบอททำถูกต้อง แต่ Data บริษัทบน UAT ไม่ทำงาน จริงต้องให้ sign-off ขึ้นงานจริงเพื่อทดสอบ |  |  | 1.ในงาน UAT ข้อมูลนำไป Stamp ตามที่กรอก แต่ กด Generate ติด Message เนื่องจาก กอง เดโม ที่ใช้ทดสอบมีข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์จึงต้อง Sign off ขึ้นบน Production เพื่อทดสอบกับบริษัทที่มีข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์ หมายเหตุ กรณีที่ Generate ข้อมูลได้ตั้งแต่ต้นปีจะสามารถ Generate ได้ตลอด ขึ้นอยู่กับข้อมูลของแต่ละบริษัท |  |  | 2023-10-04 | 2023-10-06

## Production
On UAT RPA, On UAT PR, On Production PR
Phase | Group | Process | Menu Program | User Test | Company Code Test | On UAT / On Production | Status | Status Description | SR / Incident No. | Date | Path Result (RPA) | Action | Plan Sign-Off Date | Sign-Off Date | Template Macro | Requirement Clip VDO Phase 3 | Path Result - Clip VDO | Remark
1 | Group1 | Download CFT | CFT |  |  | On Production | Success
3 | Group2 | Step51_Import_OT Import Overtime Information | PR0T42 |  |  | On UAT RPA | Fail | เปิด Files Excel Import OT for RPA เพื่อ Gen OT ไม่ได้ ได้ Set Input files ตามที่ vender บอกแล้ว แต่ก็ยังเปิดได้แต่กระดาษเปล่า รอ IT แจ้งกลับอยู่ค่ะว่ามีวิธีทำขั้นตอนไหนไม่ถูกต้อง |  | 2023-10-25 | O:\RPA for Payroll\VENDOR\5.0_Testing\ผลทดสอบ RPA Group2_2023.10.26\Step51 | IT ตรวจสอบอยู่ค่ะ | 2023-10-11 |  | ทำ Macro แล้วมีแก้ไข Template แต่ไม่มีผลกระทบกับ RPA
3 | Group2 | Step52_Import Loan Import Emp Loan Information | PR0T36 |  |  | On UAT RPA | Fail | เข้าหน้าจอPayroll ได้แต่ไม่เลือกบริษัท แล้วค่ะแต่ยังเปิด Files excel กด Gentext files Loan ไม่ได้ค่ะ รอ IT แจ้งกลับอยู่ค่ะว่ามีวิธีทำขั้นตอนไหนไม่ถูกต้อง |  | 2023-10-25 | O:\RPA for Payroll\VENDOR\5.0_Testing\ผลทดสอบ RPA Group2_2023.10.26\Step51 | IT ตรวจสอบอยู่ค่ะ | 2023-10-11
2 | Group2 | Step53_Import Slip Method Import Print Method Information | PR0T40 |  |  | On Production | Success | [5 empty] | 2023-10-04 | 2023-10-06
3 | Group2 | Import Employee Information | PR0TOX |  |  | On Production PR | Waiting For Test | ทดสอบอยู่ PR ค่ะ 1. IT แก้ไขที่อยู่อีก 1 Case คือ ที่อยู่ทะเบียนบ้าน - กรอก ที่อยู่ต่างจังหวัด ที่อยู่ปัจจุบัน - กรอก ที่อยู่กรุงเทพฯ 2.การบันทึก ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต ยังไม่ถูกต้อง ต้องแก้ไข PR แต่ไม่กระทบกับการทำงานของ RPA (ปัจจุบันProgram ที่ทำคือให้ลูกค้ากรอก ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต เองซึ่งไม่เฟรนรี่ อยากให้ IT ดึงข้อมูลให้ค่ะ) | IC23/190257 SR23/159989 | 2023-10-20 |  | กำลังทดสอบ | 2023-11-29 |  | ยังไม่ได้ทำ Template macro - เพราะการ Import employee information ในระบบ Payroll พี่งทำการแก้ไขและทดสอบเสร็จค่ะ | 2023-10-18
3 | Group2 | Import Allowance Information | PR0TOY |  |  | On UAT PR | Fail | ทดสอบอยู่ PR ค่ะ IT แก้ไขอยู่ 1.SpecialAllowance ทุกเรื่อง_ระบุปีพ.ศ.ไม่ถูกต้องกรณีหักลดหย่อนภายในปีภาษี 2.แก้ไขข้อความ หลังจากกดImport กดSave Emp.In เปลี่ยนเป็น Save Allowance Info.From CSV File? 3.แจ้งยกเลิกบุตรคนที่ 2 ทั้งหมด 5 คน เมนูหน้า Allowance ถูกยกเลิก แต่หน้า Special Allowance บุตรไม่ถูกยกเลิก 4.ให้ใส่ในระบบ เป็นสมรส จดทะเบียน คู่สมรสไม่มีเงินได้ มีแจ้งหักลดหย่อนบิดา และได้เปลี่ยนสถานะเป็นหย่า (Deviorce) ยกเลิกลดหย่อนบิดา มีแจ้งเบี้ยประกันสุขภาพมารดา 15,000 ข้อมูลแสดงไม่ถูกต้อง 5.ให้ใส่ในระบบ เป็นสมรส จดทะเบียน คู่สมรสไม่มีเงินได้ มีแจ้งหักลดหย่อนบิดา/มารดาผู้มีเงินได้ บิดา/มารดาคู่สมรสผู้มีเงินได้ เบี้ยประกันสุขภาพบิดา/มารดา คนละ 7500 **Spouse Details ตรง Year of Married รบกวนดังนี้ค่ะ 1.เพิ่มให้ใส่เลข 1 เพื่อให้สามารถ Transfer บิดามารดาคู่สมรสได้ เพราะระบบดักเรื่อง สมรสระหว่างปีไม่มีสิทธิ์หักลดหย่อนบิดามารดาคู่สมรสผู้มีเงินได้อยู่ ต้องอยู่เต็มปีภาษี แต่ให้สามารถ Transfer เข้าระบบได้แล้วให้ลูกค้าแจ้ง Update อีกครั้งค่ะ แต่หากต้องใส่ง เลขตามที่แจ้งรบกวนฝากดูเรื่องการเขียนโปรแกรมของ Record นี้ค่ะว่ามีผลกระทบกับการคำนวณ ในโปรแกรมไหนบ้างค่ะ และ IT มีคำแนะนำที่ดีกว่านี้แจ้งได้ค่ะ 2.มีเพิ่มแล้วต้องมี ลบ ด้วยค่ะSupport Case นี้ด้วยนะคะ ** Case นี้คุยกับน้องนิวแล้ว | IC23/190258 SR23/158044 | 2023-10-20 |  | กำลังทดสอบ | 2023-11-29 |  | ยังไม่ได้ทำ Template macro - เพราะการ Import allowance information ในระบบ Payroll อยู่ในช่วงทดสอบค่ะ | 2023-10-18
3 | Group2 | Import Bank Account Inf. | PR0T41 |  |  | On Production PR | Waiting For Test | [5 empty] | 2023-11-29 |  | ทำ Macro แล้ว - พึ่งทำการทดสอบเสร็จจะวางคลิปวีดีโอให้วันนี้ค่ะ | 2023-10-06 | O:\RPA for Payroll\VENDOR\3.0_Requirement\Phase 3\Requirement_Bank_20230920\ตัวอย่างBankSuccess
3 | Group2 | Import P/F Information | PR0TOV |  |  | On Production PR | Waiting For Test | [5 empty] | 2023-11-29 |  | ยังไม่ได้ทำ Template macro -เพราะการ Import provident fund information ในระบบ Payroll พี่งทำการแก้ไขและทดสอบเสร็จค่ะ | 2023-10-18
3 | Group2 | Import Fixed Income Info. | PR0T34 |  |  | On UAT PR | Fail | ทดสอบ PR อยู่ค่ะ 1.กรณีไม่มีเปลี่ยนแปลงแสดง Bank ว่างไม่ใส่อะไรเลย แล้วมี Transfer ยอดจำนวนเงินบางตัว ยอดจำนวนเงินที่ยังมีใน Payroll ไม่แสดง ตัวอย่าง1 เปลี่ยนค่า Cola อย่างเดียว 1.เดิม รหัส 16050034 มีSal=25,000 , Cola 2,000.49, Homleve =1,200 ใหม่ Update Cola โดย Transfer Cola=3,000 เข้าไปค่าเดียว หน้า Force ที่แสดง = Cola 3,000 Sal = 0,Homleve = 0 ตัวอย่าง 2 เปลี่ยนค่า Cola อย่างเดียว 1.เดิม รหัส 07033492 มีSal=101ม050 , Cola 0, Homleve =0 ใหม่ Update Cola โดย Transfer Cola=700 เข้าไปค่าเดียว หน้า Force ที่แสดง = Cola 700 Sal = 0,Homleve = 0 2.ยอดเงินจำนวน 15,000 , 16000,18,000 อ่านยอดจำนวนเงินไม่ออก 3.กรณีพนักงานที่เข้างานนานแล้วไม่มีเปลี่ยนแปลง Salary แสดง Bank ว่างไม่ใส่อะไรเลย แล้วมี Transfer ยอดจำนวนเงิน Fix บางตัว ยอดจำนวนเงิน Salary ที่ยังมีใน Payroll ไม่แสดง | IC23/196403 | 2023-10-20 |  | กำลังทดสอบ | 2023-11-29 |  | ทำ Template macro แล้วแต่ยังมีแก้ไขค่ะ - และการ Import Fixed Income Info. ในระบบ Payroll อยู่ในช่วงทดสอบค่ะ | 2023-10-18
3 | Group2 | Import NonFixed Income Deduction Info. | PR0T35 |  |  | On UAT PR | Success | ทดสอบ PR อยู่ค่ะ IT แก้ไขแล้ว ทดสอบวันนี้ค่ะ 1.กรณีหลังจาก Pep compute แล้วหน้า Force ไม่แสดง Salary และ Fix income ที่มีการ Import เข้าไป ตอบ แสดงถูกต้อง รอ Sign off |  | 2023-10-20 |  |  | 2023-11-29 |  | ยังไม่ได้ทำ Template macro -เพราะการ NonFixed Income Deduction Info. ในระบบ Payroll อยู่ในช่วงทดสอบค่ะ | 2023-10-18
3 | Group2 | Import Resign Information | PR0TOW |  |  | On UAT PR | Success | 1.Transfer ข้อมูลพนักงานลาออก คือ เป็นพนักงานที่มีรหัสพนักงานอยู่ใน Company นี้ และอีก 1 Transaction เป็นรหัสพนักงานที่ไม่มีอยู่ใน Company นี้แสดง 0 ตรง Payroll ID ด้านบน และ Error แสดงเป็น 0 รบกวน IT แก้ไข ข้อความ Error ด้านล่างแสดงยอด ด้วยค่ะ ตอบ ผลทดสอบแสดงถูกต้อง รอบ Sign off | IC23/195289 | 2023-10-25 |  |  | 2023-11-29 |  | ทำ Macro อยู่ค่ะยังไม่เสร็จ | 2023-10-18
3 | Group2 | Import Slip Language Information | PR0T37 |  |  | On Production PR | Waiting For Test | ทดสอบ PR ทดสอบเสร็จแล้วค่ะ 1.ยังไม่มี Report พ่น Error |  |  |  |  | 2023-11-29 |  | วางคลิปวีดีโอแล้วค่ะ | 2023-10-04 | O:\RPA for Payroll\VENDOR\3.0_Requirement\Phase 3\[Clip] Import Slip Langauge_20230510\ตัวอย่างLanguComplete
1 | Group3 | Prep.Compu. | PR0401 PR0402 |  |  | On Production | Success
1 | Group3 | Transfer Force | PR0TIW |  |  | On Production | Success
1 | Group3 | Transfer Absorb Tax by period | PR1K33 |  |  | On Production | Success
1 | Group3 | Convert 6 File | PR0TO3 |  |  | On Production | New SR / New IC | ณ 4/10/2023 กลับมาทดสอบใหม่ บอทเปิด WPS (excel) และค้าง คาดว่าน่าจะเป็นที่ version ของ WPS ( เคยทดสอบครั้งสุดท้าย วันที่ 19/10/2022 ) รบกวน IT ตรวจสอบ version WPS ว่าตรงกันหรือปล่าว หลังจาก update window Version WPS ของ PC12545 (เครื่อง PRD ) คือ 11.2.0.10026 | แจ้ง email วันที่ 4/10/2023 16.25น.
1 | Group4 | Upload CFT | CFT |  |  | On Production | Success | [10 empty] | จึงขอให้ทาง IT หา solution ในการจัดการ path จาก share folder ดังกล่าวเพื่อให้ Bot ทำงานต่อได้
| Group5 | No ( Include in Group 3 ) | [9 empty] | รวมกับ Group 3 แล้ว
1 | Group6 | Step24 Text bank | PR0TOI |  | 549 | On UAT RPA | Fail | 1.เข้าระบบได้>เลือกบริษัทได้>เลือกเมนูRunBank ได้แต่ Run แล้วติดMessage ไม่กด OKได้ ตอบ แสดงไม่ถูกต้อง | IC23/202290 | 2023-10-26 | O:\RPA for Payroll\VENDOR\5.0_Testing\ผลทดสอบ RPA Group6_2023.10.26\20231026_RunGroup6_AllPhate1_ครั้งที่2\Step25Step26 |  | 2023-10-11
1 | Group6 | Step25 Payroll word |  |  | 549 | On UAT RPA | Fail | 1.ขั้นตอนยังไม่ครบ และใส่เลขPR0802ไม่ถูกต้องไปใส่PR0800และ และมีติดMessageค่ะ 2.จึง PrintScreenขั้นตอนSpool files word ให้ค่ะ ชื่อ Folder ขั้นตอนทำ Payroll Word_Demo 3_2023.09.30_V.1 ตอบ แสดงไม่ถูกต้อง | IC23/202290 | 2023-10-26 | O:\RPA for Payroll\VENDOR\5.0_Testing\ผลทดสอบ RPA Group6_2023.10.26\20231026_RunGroup6_AllPhate1_ครั้งที่2\Step25Step26 |  | 2023-10-11
1 | Group6 | Step26 PVD Report | PR0TO1 |  | 549 | On UAT RPA | Fail | 1.เข้าระบบได้>เลือกบริษัทได้>เลือกเมนูRunPVDได้แต่ไม่กด OK เพื่อRun Report ค่ะ ตอบ แสดงไม่ถูกต้อง | IC23/202290 | 2023-10-26 | O:\RPA for Payroll\VENDOR\5.0_Testing\ผลทดสอบ RPA Group6_2023.10.26\20231026_RunGroup6_AllPhate1_ครั้งที่2\Step25Step26 |  | 2023-10-11
1 | Group6 | Step27 SorPorSor | PR0442 |  |  | On Production | New SR / New IC | 1.Step27 SorPorSor RPA Run แสดงแต่รายงานเท่านั้น สำหรับ Text File เก็บ Path ไม่ถูกต้อง 2. Text File จาก Step27 SorPorSor ในกรณีที่บริษัทมี Text File มากกว่า 1 text RPA เก็บ Text File มาใส่ใน Path ไม่ครบถ้วน เมื่อทำการตรวจสอบข้อมูลพบว่า text file ของบริษัทที่ Run ก่อนหน้าไปอยู่ที่ Path บริษัทอื่น เช่น บริษัทลำดับที่ 10 มีจำนวน text file ทั้งหมด 10 text แต่ใน Path แสดงผลแค่ 4 text อีก 6 text ไปแสดงที่ Path บริษัทอื่น 3. Report ประกันสังคม ตัว detail ออกบ้าง ไม่ออกบ้าง เช่น - เมื่อ run หลายบริษัท มีบางบริษัท รายงานไม่ออก - แต่เมื่อ run แยกบริษัทเดียว รายงานออก 4. การแสดง input result file ไม่ถูกต้อง เช่น - result step27 fail แต่ result ขึ้นว่า " step 29 fail " - result step27 fail แต่ result ขึ้น " success " | IC23/198977
1 | Group6 | Step28 Acknowledge Report | PR020S |  |  | On Production | Success
1 | Group6 | Step29 PaySlip | PR0593 |  | 549 | On UAT RPA | Fail | บริษัทที่มี Logo ที่แสดงบน Pay Slip อยู่ก่อนแล้วนั้น สามารถเข้าบริษัท เข้าเมนูได้ แต่กด Run รายงาน Pay Slip ไม่ได้ ตอบ ผลทดสอบแสดงไม่ถูกต้อง 1.ระบุชื่อPath Logo - เข้าระบบเลือกบริษัท ได้> เลือก Period ได้> เลือก Type ได้> เข้าเมนู ได้> กด Regen ได้> เลือก Sorting ได้>ไม่ระบุรหัสพนักงานในฟิวด์ตามที่กรอก> ไม่กด Run Report 2.ไม่ระบุชื่อPath Logo - เข้าระบบเลือกบริษัท ได้> เลือก Period ได้> เลือก Type ได้> เข้าเมนู ได้> กด Regen ได้> เลือก Sorting ได้>ไม่ระบุรหัสพนักงานในฟิวด์ตามที่กรอก> ไม่กด Run Report 3.ไม่มี Logo - ผลทดสอบแสดงถูกต้องเหมือนเดิม แต่บางช่วงเวลาเหมือนจะมีหน้าต่าง Save As แสดงหลังกด Upload EPay แสดงแบบนี้เป็นการทำงานของ Bot ถูกแล้วใช่ไหมคะ? ดู ท้ายวีดีโอได้ค่ะ | IC23/202290 | 2023-10-25 | 1.ระบุชื่อPath Logo O:\RPA for Payroll\VENDOR\5.0_Testing\ผลทดสอบ RPA Group6_2023.10.25\20231025_มีLogo_ระบุชื่อPath_14.25.29_14.29.16 และ 2.ไม่ระบุชื่อPath Logo O:\RPA for Payroll\VENDOR\5.0_Testing\ผลทดสอบ RPA Group6_2023.10.25\20231025_มีLogo_ไม่ระบุชื่อPath_14.00.59-14.04.47 3.ไม่มี Logo O:\RPA for Payroll\VENDOR\5.0_Testing\ผลทดสอบ RPA Group6_2023.10.17\Step29_PaySlip\20231017_ไม่มีLogo_Right_HidelowShow
1 | Group6 | Step30 Loryor | PR022A |  |  | On Production | Success
1 | Group6 | Step34 Summary Report |  |  |  | On Production | Success
1 | Group6 | Step35 OT Report |  |  |  | On Production | Success
1 | Group6 | Step36 Tax Cal Report | PR0831 |  |  | On Production | New SR / New IC | วันที่ 26/10/2023 เวลา 18.30 ทดลอง Run Company 115 และ 113 ตามลำดับ บอทตายที่ company 113 step36 tax cal โดย tax cal report ของบริษัท 113 มีประมาณ 7,400 page ระบบ PR ขึ้น messege " MSG-01000 Insert PRF00S00 OCA-30021 error ฯ " ค้างตอน page ที่ 6,347 และบอทหยุดทำงาน ทั้งนี้หน้าจอ PR ได้ค้างอยู่ด้วยครับ ค้างตั้งแต่ 18.30 น. ถึงเช้าอีกวัน จึงอาจทำให้ company ถัดไป ไม่ทำงาน จึงขอให้ IT ช่วยหาสาเหตุว่าเกิดจากอะไร โดยหลังจากนั้น ได้ให้บอททำอีกครั้งหนึ่ง company 113 ที่เดียว วันที่27/10/2023 8.30น. ใช้ input เดิม สามารถทำได้ success ใช้เวลา ประมาณ 1 ชม. ( start 8.28 end 9.29 ) | IC23/202848 | 2023-10-26
1 | Group6 | Step37 SSO6-09 | PR0443 |  |  | On Production | Success
1 | Group6 | Step38 SSO1-03 | PR044F |  |  | On Production | Success
1 | Group6 | Step39 SSO1-03-1 | PR0441 |  |  | On Production | Success
1 | Group6 | Step40 SSO1-02 | PR044E |  |  | On Production | Success
1 | Group6 | Step41 Loan Report | PR0243 |  |  | On Production | New SR / New IC | ติดเรื่อง กรณีคนระบุ Input File ใส่ ชื่อ report ไม่ถูกต้อง บอทค้างและหยุดทำงานทันที สิ่งที่ขอให้ปรับคือ ให้บอท skip ไปทำ step ถัดไป ล่าสุดบน UAT ยังหยุดทำงานอยู่ | IC23/191172 |  | O:\RPA for Payroll\VENDOR\5.0_Testing\ผลทดสอบ RPA Group6_2023.09.27\Step41_Loan Report\20230927_RunLoan2Report Runไม่ได้1Reportเพราะไม่มีข้อมูลReport ให้Skipข้าม
1 | Group6 | Step42 Pay-Deduct Report | PR0254 |  |  | On Production | New SR / New IC | ติดเรื่อง กรณีคนระบุ Input File ใส่ ชื่อ report ไม่ถูกต้อง บอทค้างและหยุดทำงานทันที สิ่งที่ขอให้ปรับคือ ให้บอท skip ไปทำ step ถัดไป ล่าสุดบน UAT ยังหยุดทำงานอยู่ | IC23/191172 |  | O:\RPA for Payroll\VENDOR\5.0_Testing\ผลทดสอบ RPA Group6_2023.09.27\Step42_PayDeduct Report\20230927_RunPayDeduct2Report Runไม่ได้1Reportเพราะไม่มีข้อมูลReport ให้Skipข้าม
2 | Group6 | Step43_PND1 Report & Text | PR046C PR0TOX4 |  |  | On Production | New SR / New IC | บอทหยุดทำงานเนื่องจากพบ pop-up message ตอน run report ว่า " FRM - 40200 : Field is protected against update " บอทจึงหยุดทำงาน ซึ่งให้คน run ไม่เคยเจอ message ดังกล่าว จึงขอให้ทาง IT ช่วย find out เพื่อแก้ไขต่อไป งานที่ใช้ run company : 121 วันที่ 18/10/2023 เวลา 18.08น. | IC23/200160 | 2023-10-19 |  |  | 2023-10-04 | 2023-10-06
2 | Group6 | Step44_PND1 Report Compen | PR046L |  |  | On Production | Success | [5 empty] | 2023-10-04 | 2023-10-06
2 | Group6 | Step45_PND1 Kor Report & Text | PR046F PR0TOX2 |  |  | On Production | Success | [5 empty] | 2023-10-04 | 2023-10-06
2 | Group6 | Step46_PND1 Kor Report Compen | PR046N |  |  | On Production | Success | [5 empty] | 2023-10-04 | 2023-10-06
2 | Group6 | Step47_50 Tawi Report | PR0486 |  | 549 | On UAT RPA | Fail | การ Run รายงานแสดงไม่ถูกต้องตามรายละเอียดด้านล่าง 1.การเลือก Run Report แบบ All >> 1.1 ไม่Save PDF 1.2 ไม่แสดงรายงาน 1.3 ไม่ออกจากเมนู 2.การเลือก Run Report แบบ Skip รหัสพนักงานl >> 2.1.ไม่ระบุปี พศ. วันที่ 2.2.ไม่Set กระดาษ 0.24 2.3.ไม่แสดงรายงาน 2.4.ไม่กดNextรายงานไปหน้าสุดท้าย 2.5.ไม่Save PDF ตอบ แสดงไม่ถูกต้อง | IC23/202290 | 2023-10-26 | O:\RPA for Payroll\VENDOR\5.0_Testing\ผลทดสอบ RPA Group6_2023.10.26\20231026_RunGroup6_AllPhate2_ครั้งที่1 |  | 2023-10-11
2 | Group6 | Step48_50 Tawi Report | PR0486 |  | 549 | On UAT RPA | Fail | การ Run รายงานแสดงไม่ถูกต้องตามรายละเอียดด้านล่าง 1.การเลือก Run Report แบบ Skip Exclude >> 1.1.ไม่Save รายงานเป็น PDF 1.2.ไม่ออกจากเมนู ตอบ แสดงไม่ถูกต้อง 2.การเลือก Run Report แบบ Skip รหัสพนักงาน 3 คน >> ตอบ แสดงถูกต้อง | IC23/202290 | 2023-10-25 | O:\RPA for Payroll\VENDOR\5.0_Testing\ผลทดสอบ RPA Group6_2023.10.26\20231025_RunGroup6_AllPhate2_ครั้งที่1 |  | 2023-10-11
2 | Group6 | Step49_PND 91 | PR044A |  | 549 | On UAT RPA | Fail | 1.รายงานไม่แสดงเพราะระบุข้อมูลไม่ถูกต้อง | IC23/202290 | 2023-10-26 | O:\RPA for Payroll\VENDOR\5.0_Testing\ผลทดสอบ RPA Group6_2023.10.26\20231026_RunGroup6_AllPhate2_ครั้งที่1 |  | 2023-10-11
2 | Group6 | Step50_Report Kor Tor 20 Kor | PR044C |  |  | On Production | New SR / New IC | Step50_Report Kor Tor 20 Kor บางบริษัท RPA จะหยุดทำงานหลังจาก Tranfer Text File เสร็จ RPA ไม่ทำงานต่อ และหน้าจอจะค้างอยู่ตามไฟล์ VDO ในไดร์ฟ O | IC23/198977 |  | O:\RPA for Payroll\TISCO\Users\+UAT RPA\งานจริง\Incident 16.10.2023.mp4 |  | 2023-10-04 | 2023-10-06
ประเด็นอื่นๆ | ประเด็นอื่นๆ | ประเด็นอื่นๆ | ประเด็นอื่นๆ |  |  | On Production | New SR / New IC | RPA หยุดทำงานตั้งแต่วันที่ 11/10 เวลา 23:55 น. - 12/10 เวลา 3:13 น. รบกวน IT ช่วย found out ว่าห้องเครื่องติดอะไรหรือปล่าว | IC23/198977
ประเด็นอื่นๆ | ประเด็นอื่นๆ | ประเด็นอื่นๆ | ประเด็นอื่นๆ |  |  | On Production | New SR / New IC | Status ในไฟล์ Control_result หัวข้อ Step 6 แสดงเป็น No | IC23/198977